## 2018第一批
附件2：
新乡县2018年省市重点建设项目汇总表
单位：万元
序号 | 项 目 名 称 | 是否为上年(A、B)类项目 | 主要建设内容及建设总规模 | 起止年限(年月至年月) | 总投资（万元） | 至2017年11月底累计完成投资 | 2018年建设目标 |  | 备注
[7 empty] | 年度投资目标（万元） | 前期工作或工程形象进度目标
1 | 河南正商郑新房地产有限公司新乡县正商智慧新城项目 | 否 | 项目总占地1000亩，总建筑面积50万平方米。项目内容包括：新乡县规划展示中心、智慧新城展示体验中心、高品质住宅、商务办公、健康养老、公共文化设施、景观绿化升级、生态游园以及区域内基础配套设施（道路管网、雨污水处理、湖泊及相关水系工程）的投资建设。 | 2018.6-2021.3 | 100000 | 0 | 35000 | 40000平方米（包括新乡县规划展示中心、养老、文化等配套设施及部分高档住宅）主体完成，装修基本完成 | 省重点
2 | 新乡市新投实业有限公司河南科技学院新科学院 | 否 | 项目占地约1500亩，规划总建筑面积约70万平方米，其中一期占地约1182亩，包括有学生宿舍、教学楼、实验楼、礼堂餐厅、图书馆等，二期占地约318亩，包括学生宿舍、教学楼、实验楼、礼堂餐厅、学术交流中心、体育馆等，全部建成后可容纳在校生20000人。 | 2018.4-2021.9 | 200000 | 0 | 65000 | 一期土建全部完成，安装工程完成30%，室外道路、官网、绿化完成30% | 省重点
3 | 河南心连心化肥有限公司采用清洁生产技术进行产业升级项目 | 否 | 总建筑面积8万平方米，年产20吨万二甲醚、20万吨乙二醇，含中间产品30吨万甲醇。 | 2018.6-2020.6 | 300000 | 0 | 90000 | 项目工程设计、非关键设备采购完成。基础制作完成80%，主体框架建设完成30%。 | 省重点
4 | 新乡市汇能玉源发电有限公司1×12MW生物质（糠醛渣）热电联产项目 | 是 | 建设两台35t/h循环流化床专用全燃渣锅炉、1台12MW抽凝汽式汽轮机组。建设主厂房3670m2,储料棚4276m2，脱硫综合楼300m2，综合水泵房270m2及其他辅助用房共计12000m2。配套建设10000t/年糠醛生产系统。 | 2017.6-2018.8 | 17000 | 3400 | 11900 | 项目土建工程、安装工程竣工，单机系统调试结束，投入试运行 | 市重点
5 | 新乡瑞诺药业有限公司年产2400吨核苷（酸）类系列产品、年产5000吨维生素B1-B5中间体产品及年产6000吨乙腈项目 | 否 | 年产2400吨核苷（酸）类系列产品、年产5000吨维生素B1-B5中间体产品及年产6000吨乙腈项目，新建厂房9000㎡，仓库、办公楼3600㎡。 | 2017.5-2018.10 | 13095 | 2000 | 10095 | 竣工 | 市重点
6 | 新乡县中能服热力有限公司新乡县中心城区集中供热项目近期工程 | 否 | 用新乡县区域内工业企业余热，通过建设余热采集装置、换热首站利用现有工业余热，建设高温热水一次主管网与支管网15Km，二次换热站10座，并配套建设小区内二次网、楼内立管、控制系统等供热设施，居民集中供暖面积达到100万平方米。同时建设工业蒸汽主管网与支管网10Km,并配套建设控制系统等供热设施，为热源企业周边工业用户提供生产用蒸汽25t/h。 | 2018.4-2020.12 | 7800 | 0 | 2364.77 | 工业供蒸汽管网完工，供蒸汽能力20t/h，小区居民供暖20万平方米。 | 市重点
7 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司年产40万吨食品卡纸项目 | 否 | 占地面积65600m2，新建厂房89680m2，建设年产40万食品卡纸，以漂白硫酸盐针叶商品浆和杨木化机浆为原料，采用国际最新的靴式压榨、多段涂布、超压、软压等先进工艺技术和设备。 | 2016.6-2019.6 | 95000 | 19000 | 29000 | 设备安装完成，进行调试，土建施工完成100%。 | 市重点
8 | 新乡市欣鹏置业有限公司欣鹏燃气综合服务中心项目 | 否 | 该项目占地面积约为43亩，总建筑面积约为4.7万平方米。主要建筑内容有：主楼为九层的远程控制中心，调度总控机房一座，营商两座，职工公寓一座，职工活动中心一座。该项目容积率1.5，建筑密度32.16%；建筑高度为35米，绿地率35%。 | 2017.12-2020.12 | 15000 | 200 | 4500 | 调度总控机房主体完工 | 市重点
9 | 美好建设有限公司美好装配式建筑新乡生产基地项目 | 否 | 占地80156.64㎡，主要建设厂房、综合办公楼及生活配套设施。购置设备6290台套，建成后年产叠合楼板、墙板26万m³，异型构件（楼梯、阳台、飘窗）6万m³，所生产的部品构件可装配房屋200万㎡。 | 2017.12-2019.6 | 60516 |  | 19000 | 主体完成40%，设备订购完成 | 市重点