## 计划表（县乡道）
新乡县2019年县乡公路建设项目投资计划表
项目所在地区名称 |  |  |  | 路线编码 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及标准（公里） |  |  |  | 建设年限 |  | 本 年 度 计 划(万元) |  |  |  | 主要建 设内容 | 项目建成后通沥青水泥的乡镇名称 | 备注
序号 | 省辖市 (直管县) | 县(市、区) | 乡（镇） |  |  |  | 合计 | 二级 | 三级 | 四级 | 开工年 | 完工年 | 总投资 | 国省补助 |  | 市县 自筹
[14 empty] | 补助合计 | 车购税
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20
合计： | [6 empty] | 13.072 | 13.072 |  |  |  |  | 8778.3 | 1045.76 | 1045.76 | 7732.54
1 | 新乡市 | 新乡县 | 七里营镇、朗公庙镇 | X003410721 | X003张获线<三原线至山詹线> | 改建 | 7.952 | 7.952 |  |  | 2018 | 2019 | 7079 | 636.16 | 636.16 | 6442.84 | 完工 |  | 新交【2018】1号
2 | 新乡市 | 新乡县 | 七里营镇 | X007410721 | X007东高十字口至西高原阳县界 | 改建 | 1.693 | 1.693 |  |  | 2019 | 2019 | 347.9 | 135.44 | 135.44 | 212.46 | 完工 |  | 新交【2016】297号
3 | 新乡市 | 新乡县 | 小冀镇 | Y037410721 | Y037胡韦线至杏庄 | 改建 | 1.082 | 1.082 |  |  | 2019 | 2019 | 489.4 | 86.56 | 86.56 | 402.84 | 完工 |  | 新交【2018】241号
4 | 新乡市 | 新乡县 | 新乡经济开发区 | Y035410721 | Y035泰和街（青龙路-聂庄） | 改建 | 1.09 | 1.09 |  |  | 2019 | 2019 | 372 | 87.2 | 87.2 | 284.8 | 完工 |  | 市交通局正在评审图纸
5 | 新乡市 | 新乡县 | 大召营镇 | X002410721 | X002凤大线（胡韦线至新获路） | 改建 | 1.255 | 1.255 |  |  | 2019 | 2019 | 490 | 100.4 | 100.4 | 389.6 | 完工

## 计划表（村道）
新乡县2019年通村公路建设项目投资计划表
项目所在地区名称 |  |  |  | 路线编码 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及标准（公里） |  |  |  | 建设年限 |  | 本 年 度 计 划(万元) |  |  |  | 主要建 设内容 | 项目建成后通沥青水泥的建制村名称 | 备注
序号 | 省辖市 (直管县) | 县(市、区) | 乡（镇） |  |  |  | 合计 | 二级 | 三级 | 四级 | 开工年 | 完工年 | 总投资 | 国省补助 |  | 市县 自筹
[14 empty] | 补助合计 | 车购税
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20
合计 | [6 empty] | 16.8 |  |  | 16.8 |  |  | 691.5 | 168 | 168 | 523.5
1 | 新乡市 | 新乡县 | 朗公庙镇 |  | 曲水村道 | 改建 | 1.9 |  |  | 1.9 | 2019 | 2019 | 85.5 | 19 | 19 | 66.5 | 完工 | 曲水
2 | 新乡市 | 新乡县 | 翟坡镇 |  | 小宋佛村道 | 改建 | 3 |  |  | 3 | 2019 | 2019 | 135 | 30 | 30 | 105 | 完工 | 小宋佛
3 | 新乡市 | 新乡县 | 朗公庙镇 |  | 土门村道 | 改建 | 1 |  |  | 1 | 2019 | 2019 | 45 | 10 | 10 | 35 | 完工 | 土门
4 | 新乡市 | 新乡县 | 朗公庙镇 |  | 贺堤村道 | 改建 | 0.6 |  |  | 0.6 | 2019 | 2019 | 27 | 6 | 6 | 21 | 完工 | 贺堤
5 | 新乡市 | 新乡县 | 朗公庙镇 |  | 北固军村道 | 改建 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2019 | 2019 | 54 | 12 | 12 | 42 | 完工 | 北固军
6 | 新乡市 | 新乡县 | 朗公庙镇 |  | 朱堤村道 | 改建 | 1.5 |  |  | 1.5 | 2019 | 2019 | 63 | 15 | 15 | 48 | 完工 | 朱堤
7 | 新乡市 | 新乡县 | 大召营镇 |  | 大召营村道 | 改建 | 2 |  |  | 2 | 2019 | 2019 | 50 | 20 | 20 | 30 | 完工 | 大召营
8 | 新乡市 | 新乡县 | 大召营镇 |  | 刘大召村道 | 改建 | 1 |  |  | 1 | 2019 | 2019 | 25 | 10 | 10 | 15 | 完工 | 刘大召
9 | 新乡市 | 新乡县 | 七里营镇 |  | 杨堤村道 | 改建 | 0.6 |  |  | 0.6 | 2019 | 2019 | 27 | 6 | 6 | 21 | 完工 | 杨堤
10 | 新乡市 | 新乡县 | 七里营镇 |  | 丁庄村道 | 改建 | 1 |  |  | 1 | 2019 | 2019 | 45 | 10 | 10 | 35 | 完工 | 丁庄
11 | 新乡市 | 新乡县 | 七里营镇 |  | 东高村村道 | 改建 | 1 |  |  | 1 | 2019 | 2019 | 45 | 10 | 10 | 35 | 完工 | 东高村
12 | 新乡市 | 新乡县 | 七里营镇 |  | 西高村村道 | 改建 | 1 |  |  | 1 | 2019 | 2019 | 45 | 10 | 10 | 35 | 完工 | 西高村
13 | 新乡市 | 新乡县 | 七里营镇 |  | 八柳树村道 | 改建 | 1 |  |  | 1 | 2019 | 2019 | 45 | 10 | 10 | 35 | 完工 | 八柳树