## Sheet1
2021年度河南省市重点建设项目汇总表
填表单位：新乡县（盖章）
项目名称 | 是否结转 | 是否为中央投资项目 | 主要建设内容及建设总规模 | 起止年限(年月至年月) | 总投资(万元) | 资金来源(万元) |  |  |  |  | 预计2020年底累计完成(万元) | 2021本年建设目标 |  | 审批(核准、备案)情况 | 建设规划审批情况 | 环评审批情况 | 用地审批情况 |  |  |  | 项目业主 | 所在省辖市、县区 | 省直单位或省辖市(直管县) | 项目单位联系方式
[6 empty] | 政府投资 | 自筹 | 国内贷款需求总额 | 国内贷款当年需求 | 其他 |  | 预计完成(万元) | 工程形象或前期工作进度 |  |  |  | 手续办理 | 总征地数(亩) | 获证亩数(亩) | 当年计划征地(亩) |  |  |  | 负责人姓名 | 手机 | 信息员姓名 | 固定电话(带区号) | 手机
河南心连心化学工业集团股份有限公司年产2*20万t双氧水（27.5%）项目 | 否 | 否 | 2*20万t/a 27.5%浓度的双氧水稀品工段、2*2万t/a 50%浓度的双氧水浓缩工段、产品罐区及灌装、中间罐区、废水预处理工段，项目整体分两期建设。 | 2020.06-2021.10 | 47380 | / | 14214 | 33166 | / | / | 200 | 16000 | 一期年产20万吨双氧水项目投运 | 2018-410721-26-03-051956 | 地字410721201700003号 | 已通过专家审核，预计2020年11月底拿批文 | 已办理 | 80 | 80 | 0 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 新乡县 | 新乡市 | 焦志强 | 13603736194 | 张伟利 |  | 15236603755
河南心连心化学工业集团股份有限公司年产80万吨尾气处理液项目 | 是 | 否 | 溶液配液装置、溶液储存、溶液灌装装置、生产厂房、物流通道、办公楼等装置及设施。制液和灌装80万吨/年项目分期建设：一期1#现110KV高压线以西，包括：储罐、配电室、建大棚，二期2#厂房部分。 | 2020.06-2021.11 | 11000 | / | 3300 | 7700 | / | / | 4500 | 6500 | 一二期厂房建成投运 | 2020-410721-26-03-024055 | 正在办理 | 新环表[2020]018号 | 正在 办理 | 120 | 0 | 120 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 新乡县 | 新乡市 | 韩帅 | 15993026973 | 张伟利 |  | 15236603755
心兴化学20-05甲醛-氨基树脂项目 | 是 | 否 | 一期建设规模为年产20万吨甲醛和1万吨氨基树脂。二期建设4万吨氨基树脂、4万吨甲酰胺类产品。项目采用铁钼法甲醛工艺生产高浓度甲醛；采用甲醛羰甲基化、醚化合成氨基树脂；采用氨化工艺生产甲酰胺类产品。主要建设甲醛合成、氨基树脂合成、甲酰胺类产品合成、循环水装置，其他公用工程依托现有。 | 2020.06-2022.10 | 20000 | / | 6000 | 14000 | / | / | 7380 | 4000 | 一期：设备安装完成； 管道、电器、仪表安装； | 2019-410721-26-03-063422 | 正在办理 | 环评报告初稿已完成 | 正在办理 | 130 | 0 | 130 | 河南心兴化学材料有限公司 | 新乡县经济技术产业集聚区 | 新乡市 | 渠会丽 | 13598711990 | 孙帅 |  | 15083101569
新乡县鸿翔纸业有限公司年产20万吨T纸项目 | 否 | 否 | 计划淘汰年产7万吨4#麦草制浆和低速圆网抄纸生产线，拟改建为以废纸为原料，年产20万吨的绿色环保T纸项目，建设5600mm/700m型双网多缸长网造纸机一台及配套废纸智能化制浆生产线。 | 2021.06-2022.10 | 20000 | / | 20000 | / | / | / | 56 | 10000 | 完成备用锅炉安装并签订造纸设备主题合同 | 2018-410721-22-03-029812 | 不需办理 | 环评报告已递交至新乡市生态环境局新乡县分局，目前正在审批中 | 不需征地 | / | / | / | 新乡县鸿翔纸业有限公司 | 新乡县 | 新乡市 | 袁普州 | 13598659893 | 李静 | 0373-5751153 | 13938723138