## Sheet1
附件1
2022年新乡县“四好农村路”国家级示范县创建重点任务台帐
报送单位： 报送时间：
序号 | 主要任务 | 工作目标 | 工作内容 | 完成时限 | 主要任务及 工作范围 | 进展情况 | 责任人 | 责任单位
1 | 道路绿化 | 1、所有县、乡、村道、县城区域内道路，宜林路段必须绿化。 2、已绿化路段实施补植补种，补植补种与树种胸径保持一致； | 绿化树木，实施补植补种，不得出现缺株、死株，倾斜歪倒，要加强花草树木的修剪、管护，保持良好景观 | 2022-03-20 | 县道2条，乡道4条，20个村主要连接外部道路 |  |  | 合河乡
[5 empty] | 县道1条，乡道7条，13个村主要连接外部道路 |  |  | 大召营镇
[5 empty] | 县道1条，乡道7条，22个村主要连接外部道路 |  |  | 翟坡镇
[5 empty] | 县道3条，乡道7条，18个村主要连接外部道路 |  |  | 小冀镇
[5 empty] | 县道7条，乡道14条，51个村主要连接外部道路 |  |  | 七里营镇
[5 empty] | 县道1条，乡道3条，10个村主要连接外部道路 |  |  | 新乡经济开发区
[5 empty] | 县城区内所有道路 |  |  | 县城管局
2 | 路肩培土 | 1、路肩培护要达到压实后与路面同高、整洁、面平、线直、坡度一致、无杂物、无杂草灌木的标准。 2、路基边坡坡比1：1.5且连续、平顺、坚实；边沟明显、无杂物、路田分界平顺。 | 1、县乡公路（三级及以上公路）单侧路肩宽--般不低于2米； 2、村道（四级公路）单侧路肩宽一般不低于1米。 。 | 2022-03-01 | 县道2条，乡道4条，20个村村主要连接外部道路 |  |  | 合河乡
[5 empty] | 县道1条，乡道7条，13个村主要连接外部道路 |  |  | 大召营镇
[5 empty] | 县道1条，乡道7条，22个村主要连接外部道路 |  |  | 翟坡镇
[5 empty] | 县道3条，乡道7条，18个村主要连接外部道路 |  |  | 小冀镇
[5 empty] | 县道7条，乡道14条，51个村主要连接外部道路 |  |  | 七里营镇
[5 empty] | 县道1条，乡道3条，10个村主要连接外部道路 |  |  | 新乡经济开发区
3 | 道路工程 | 全县农村公路路面全部达到中等以上标准。 全面消除路面病害，保持路面平整完好。 | 1、灾后重建项目、县乡道建设、桥梁改造和村道等道路建设项目。 2、消除路面网裂、坑槽等道路病害，针对不同路段，采取沥青罩面或稀浆封层等方式，加强专业性养护和预防养护工程。 | 1、道路建设项目10月20日。 2、专业性养护10月30日。 | 县道2条，乡道4条，20个村村主要连接外部道路 |  |  | 合河乡 | 县农业农村局、县交通运输局 县住建局、县乡村振兴局
[5 empty] | 县道1条，乡道7条，13个村主要连接外部道路 |  |  | 大召营镇
[5 empty] | 县道1条，乡道7条，22个村主要连接外部道路 |  |  | 翟坡镇
[5 empty] | 县道3条，乡道7条，18个村主要连接外部道路 |  |  | 小冀镇
[5 empty] | 县道7条，乡道14条，51个村主要连接外部道路 |  |  | 七里营镇
[5 empty] | 县道1条，乡道3条，10个村主要连接外部道路 |  |  | 新乡经济开发区
4 | 公路沿线设施及附属工程 | 全县县、乡、村道标志标牌、标线、里程碑、百米桩等交通安全设施完善。县道、乡道和村道安全隐患治理达标率100%，并达到“四好农村路”验收标准。 | 1、宽度大于5米的路面划设标线。 2、县乡道每100米设置1个百米桩，每公里设置1个里程碑。 3、完善公路警示标志、标牌。 4、各路段设置管养公示牌，明确管养路段名称、长度、责任人。 5、急弯、沿河等危险路段设置完善安全防护设施。 | 2022-10-30 | 县道2条，乡道4条，20个村主要连接外部道路 |  |  | 合河乡
[5 empty] | 县道1条，乡道7条，13个村主要连接外部道路 |  |  | 大召营镇
[5 empty] | 县道1条，乡道7条，22个村主要连接外部道路 |  |  | 翟坡镇
[5 empty] | 县道3条，乡道7条，18个村主要连接外部道路 |  |  | 小冀镇
[5 empty] | 县道7条，乡道14条，51个村主要连接外部道路 |  |  | 七里营镇
[5 empty] | 县道1条，乡道3条，10个村主要连接外部道路 |  |  | 新乡经济开发区
[5 empty] | 养护项目完成主要道路设置 |  |  | 县交通运输局
5 | 路宅分家 | 全县农村公路过城镇路段、178个行政村主要街道，通过硬化路肩、设立花坛、篱笆、栅栏、依临房屋和围墙边缘砌筑花墙等设施实现路宅分家，完成率100%，并达到验收标准。 | 根据全县县、乡道路宅分家现状，由乡、村两级结合县交通运输局意见制定标准，鼓励有条件的乡村结合美丽乡村建设，提高标准，打造“一宅四园”（菜园、果园、花园、游园）或一村一景。由各乡（镇）、村委会负责实施。 | 2022-10-30 | 过村镇路段，20个村主要街道 |  |  | 合河乡
[5 empty] | 过村镇路段，13个村主要街道 |  |  | 大召营镇
[5 empty] | 过村镇路段，22个村主要街道 |  |  | 翟坡镇
[5 empty] | 过村镇路段，18个村主要街道 |  |  | 小冀镇
[5 empty] | 过村镇路段，51个村主要街道 |  |  | 七里营镇
[5 empty] | 过村镇路段，10个村主要街道 |  |  | 新乡经济开发区
6 | 路田分家 | 通过路肩、边沟的设置实现路田分家。鉴于道路沿线田路争地矛盾，因地制宜开展特色路田分家工作。有条件的路段按照一路两沟、两行树的标准模式；过镇（村庄）路段、临河路段，因地制宜采取路缘石、隔离墙等方法实施路田分家。 | 1、新建农村公路，按照路田分家一步到位的原则，在建设之初，就要把边沟外沿1米划入征地拆迁范围，采取埋设路界桩、工程措施（挡墙、护坡等），实施绿化美化； 2、已建成的农村公路，按照农村公路边沟外沿或坡脚1米属于公路用地范围的规定，该退耕还路的应无条件退还，占用农户耕地又不能进行置换的采取租用的方式明确公路用地，确保路田分家工程实施到位； | 2022-10-30 | 县道2条，乡道4条，20个村主要连接外部道路 |  |  | 合河乡
[5 empty] | 县道1条，乡道7条，13个村主要连接外部道路 |  |  | 大召营镇
[5 empty] | 县道1条，乡道7条，22个村主要连接外部道路 |  |  | 翟坡镇
[5 empty] | 县道3条，乡道7条，18个村主要连接外部道路 |  |  | 小冀镇
[5 empty] | 县道7条，乡道14条，51个村主要连接外部道路 |  |  | 七里营镇
[5 empty] | 县道1条，乡道3条，10个村主要连接外部道路 |  |  | 新乡经济开发区
7 | 路域环境整治 | 通过路域环境整治，消除公路路域“脏、乱、差、堵”现象，全面提升公路的通行能力、路况水平、安全水平和交通综合服务水平，确保公路“畅、洁、美、安”。 | 1、清理公路两侧建筑控制区（国道20米，省道15米，县道10米，乡道5米，村道3米)“两违”建筑、集贸市场，有碍观瞻物，路肩、边坡杂物、杂草，路面、边沟、桥下垃圾和堆积物，乱贴乱画，违法违规非公路标牌、电力线杆及其它违法构筑物。 2、穿村镇路段保留建筑的立面统一清洁、粉刷。建立路域环境整治长效机制，定人定段定责任。 | 2022-10-30 | 县道2条，乡道4条，20个村主要连接外部道路 |  |  | 合河乡
[5 empty] | 县道1条，乡道7条，13个村主要连接外部道路 |  |  | 大召营镇
[5 empty] | 县道1条，乡道7条，22个村主要连接外部道路 |  |  | 翟坡镇
[5 empty] | 县道3条，乡道7条，18个村主要连接外部道路 |  |  | 小冀镇
[5 empty] | 县道7条，乡道14条，51个村主要连接外部道路 |  |  | 七里营镇
[5 empty] | 县道1条，乡道3条，10个村主要连接外部道路 |  |  | 新乡经济开发区
|  |  | 1、更新修复城区道路便道砖。2、修复雨污管道等引起的路面塌方、病害。 |  | 县城区内、各乡镇区域内 |  |  | 住建局、各乡镇
|  |  | 1、发挥数字城管的效能，及时向相关单位下达整改任务，道路沿线破损窖井盖更换。2、井边路面残旧损坏问题。 |  | 县城区内、各乡镇区域内 |  |  | 城管局、各乡镇
|  |  | 河道的卫生环境整治 |  | 县城区内、各乡镇区域内 |  |  | 水利局、各乡镇
8 | 路域文化建设 | 通过路域文化建设，打造具有地方特色的路域文化，形成浓厚的爱路、护路文化氛围。凸显“四好农村路”是乡村振兴的重要内容和有力保障。 | 在高速路口、主要干线公路、32.7公里的“四好农村路”国家级示范县精品路段，主要县乡道路口，以多种方式，多种载体（文化墙、固定标语、特色建筑、特色标志等），设置“四好农村路”创建、美丽乡村建设、产业发展等宣传内容。 | 2022-10-15 | 县乡主要道路、十字路口、村口等 |  |  | 合河乡
[5 empty] | 县乡主要道路、十字路口、村口等 |  |  | 大召营镇
[5 empty] | 县乡主要道路、十字路口、村口等 |  |  | 翟坡镇
[5 empty] | 县乡主要道路、十字路口、村口等 |  |  | 小冀镇
[5 empty] | 县乡主要道路、十字路口、村口等 |  |  | 七里营镇
[5 empty] | 县乡主要道路、十字路口、村口等 |  |  | 新乡经济开发区
[5 empty] | 干线公路、十字口。 |  |  | 县交通运输局
[5 empty] | 32.7公里的“四好农村路”国家级示范县精品路段 |  |  | 七里营镇、县交通局
9 | 养护站建设 | 实现县有标准化养护中心、乡乡有养护站、村村有管护室，确保路有人管，养护专业化、常态化、精细化、长效化、责任化，县、乡、村道列养率100%。 | 1、县有中心养护站、乡镇建有乡镇管养站。 2、养护站以院门为中心面向公路，房屋和围墙一律涂以浅黄色标志色。左侧外墙为红色路徽和黑色字体的站名牌，右侧外墙红漆喷涂“养好公路、保障畅通”八个大字，尺寸做到布局合理，协调美观。对于通透式外墙，可将以上内容采用PVC材料制作后，固定在围墙上。 3、各项制度版面制作上墙，各项制 度、内业归档，站内配置电脑、打印设备。 4、2020年至2022年7本3表电子版，纸质版内业完善； 5、做到运转资金来源明确、人员队伍落实到位，常用机具基本到位。 | 2022年6月底 | 乡养护站内外业、村级管护室 |  |  | 合河乡
[5 empty] | 乡养护站内外业、村级管护室 |  |  | 大召营镇
[5 empty] | 乡养护站内外业、村级管护室 |  |  | 翟坡镇
[5 empty] | 乡养护站内外业、村级管护室 |  |  | 小冀镇
[5 empty] | 乡养护站内外业、村级管护室 |  |  | 七里营镇
[5 empty] | 乡养护站内外业、村级管护室 |  |  | 新乡经济开发区
[5 empty] | 县中心养护站内外业 |  |  | 县交通运输局
10 | 树木涂白、路沿石涂白道路美化 |  | 1、路树全部刷白(刷白高度1.2米）且有红箍。 2、有路缘石的道路路缘石全部粉刷。 3、路肩外缘一拉线撒白灰线。 | 2022年10月底 | 县道2条，乡道4条，20个村主要连接外部道路 |  |  | 合河乡
[5 empty] | 县道1条，乡道7条，13个村主要连接外部道路 |  |  | 大召营镇
[5 empty] | 县道1条，乡道7条，22个村主要连接外部道路 |  |  | 翟坡镇
[5 empty] | 县道3条，乡道7条，19个村主要连接外部道路 |  |  | 小冀镇
[5 empty] | 县道7条，乡道14条，51个村主要连接外部道路 |  |  | 七里营镇
[5 empty] | 县道1条，乡道3条，10个村主要连接外部道路 |  |  | 新乡经济开发区
[5 empty] | 县城区内所有道路 |  |  | 县城管局
11 | “四好农村路”非现场执法体系 | 利用“非现场”执法系统，对全县“四好公路”实现全方位监控、智慧数字化管理、提升公路使用效率，降低因超限运输等违法行为导致公路损坏率。努力达到将超限超载率控制在0.5%以内的工作目标。 | 投入资金4800万，在全县12个点、60个车道上建设“非现场”执法系统及指挥大厅，实现全面科技、高效、信息化的开展行政执法工作，推进全新执法理念，与省、市 “非现场”执法系统完成全面对接工作。 | 2022-10-30 |  |  |  | 县财政局、县交通运输局、各相关单位
12 | 客运物流建设 | 行政村通客车率100%，农村物流服务覆盖乡（镇）、建制村比例达到100%，建制村直接通邮率保持100%，快递进村覆盖率达到100%。 | 进一步完善农村客货运服务网络，基本建成县、乡、村三级客运、物流网络。加强城乡客运一体化建设，全面推动客运一体化发展水平达到AAA级以上，推进乡（镇）客运综合服务站建设；建立覆盖县、乡、村三级农村物流网络。在原有基础上增设乡（镇）招呼站和完善村村通停靠站点。依托村室或村超市作为村级物流快递代办点。 | 2022-10-30 |  |  |  | 县交通运输局
13 | 创建体制保障工作 | 落实农村公路管养机构、管养政策建设，确保机构设置，制度、文件符合“四好农村路”验收标准。 | 1、完善相关制度文件及资金拨付证明，确保农村公路管理机构人员和运行经费纳入一般公共财政预算的比例达100%，近三年养护资金列入公共财政预算文件，平均三年养护资金投入占本级公共财政预算收入的比例达到1.5%。 2、按照《河南省农村公路条例》的要求，落实农村公路养护工程资金、安排省补养护工程切块项目的配套资金，用于日常养护的资金总额不低于：县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元的标准，确保达到“四好农村路”验收标准。 | 2022-10-30 |  |  |  | 县财政局、县交通运输局、各相关单位