## Sheet2
附件1
新乡县2022年项目实施和衔接资金支付情况表
2022.12.29
衔接资金总规模 | [6 empty] | 项目名称 | 项目类别 | 项目类型明细 | 衔接资金投资规模 | 招投标状态 | 项目施工状态 | 申请报账金额 | 支付金额（万元） |  |  |  |  | 支付进度
序号 | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  | 统筹整合其他资金 | [7 empty] | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
|  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
| 37.7801 |  |  | 11.685 | 26.0951 |  | 2022年新乡县七里营杨堤村坑塘治理建设项目 | 基础设施 |  | 37.7801 | 已招标 | 已完工 | 37.7801 | 37.7801 |  |  | 11.685 | 26.0951 | 100% | 1.1685
| 43.5699 |  | 13.476 |  | 30.0938 |  | 2022年新乡县七里营镇曹庄村坑塘治理建设项目 | 基础设施 |  | 43.5699 | 已招标 | 已完工 | 43.5699 | 43.5699 |  | 13.476 |  | 30.0938 | 100% | 1.3476
| 42.612 | 7.1648 |  | 35.4472 |  |  | 2022年新乡县七里营南位庄村坑塘治理建设项目 | 基础设施 |  | 42.612 | 已招标 | 已完工 | 42.612 | 42.612 | 7.1648 |  | 35.4472 |  | 100% | 1.3293
| 55.1769 |  | 17.1 |  | 38.0769 |  | 2022年新乡县七里营镇刘店村内道路建设项目 | 基础设施 |  | 55.1769 | 已招标 | 已完工 | 55.1769 | 55.1769 |  | 17.1 |  | 38.0769 | 100% | 1.71
| 54.9037 |  | 28.41 |  | 26.4937 |  | 2022年新乡县七里营镇李台村排水设施建设项目 | 基础设施 |  | 54.9037 | 已招标 | 已完工 | 54.9037 | 54.9037 |  | 28.41 |  | 26.4937 | 100% | 1.7046
| 43.8423 |  |  | 22.625 | 21.2173 |  | 2022年新乡县七里营镇七四村村内基础设施建设项目 | 基础设施 |  | 43.8423 | 已招标 | 已完工 | 43.8423 | 43.8423 |  |  | 22.625 | 21.2173 | 100% | 1.3575
| 56.7395 |  | 17.598 | 39.1415 |  |  | 2022新乡县七里营镇大赵庄村排水设施建设项目 | 基础设施 |  | 56.7395 | 已招标 | 已完工 | 56.7395 | 56.7395 |  | 17.598 | 39.1415 |  | 100% | 1.7598
| 49.2966 | 15.285 | 25.475 |  | 8.5366 |  | 2022年新乡县大召营镇南陈庄村出村道路建设项目（水毁项目） | 基础设施 |  | 49.2966 | 已招标 | 已完工 | 49.2966 | 49.2966 | 15.285 | 25.475 |  | 8.5366 | 100% | 1.5285
| 49.4323 |  | 40.856 |  | 8.5763 |  | 2022年新乡县大召营镇北杨庄村排水设施建设项目（水毁项目） | 基础设施 |  | 49.4323 | 已招标 | 已完工 | 49.4323 | 49.4323 |  | 40.856 |  | 8.5763 | 100% | 1.5321
| 16.95 |  | 16.95 |  |  |  | 2022年新乡县大召营镇店后营村基础设施建设项目（水毁项目） | 基础设施 |  | 16.95 | 已招标 | 已完工 | 16.95 | 16.95 |  | 16.95 |  |  | 100% | 39.55
| 24.0841 |  |  |  | 24.0841 |  | 2022年新乡县大召营镇李大召村节制闸工程项目 | 基础设施 |  | 24.0841 | 已招标 | 已完工 | 24.0841 | 24.0841 |  |  |  | 24.0841 | 100% | 0.747
| 56.6468 |  | 17.58 | 39.0668 |  |  | 2022年新乡县大召营镇张唐马村村内道路及排水设施建设项目 | 基础设施 |  | 56.6468 | 已招标 | 已完工 | 56.6468 | 56.6468 |  | 17.58 | 39.0668 |  | 100% | 1.758
| 56.9198 | 56.9198 |  |  |  |  | 2022年新乡县翟坡镇高任旺村水毁工程灾后重建排水设施项目 | 基础设施 |  | 56.9198 | 已招标 | 已完工 | 56.9198 | 56.9198 | 56.9198 |  |  |  | 100% | 1.767
| 56.8664 |  | 17.634 | 29.39 | 9.8423 |  | 2022年新乡县翟坡镇小宋佛排水设施建设项目 | 基础设施 |  | 56.8664 | 已招标 | 已完工 | 56.8664 | 56.8664 |  | 17.634 | 29.39 | 9.8423 | 100% | 1.7634
| 56.1174 |  | 17.4 | 29 | 9.7174 |  | 2022年新乡县翟坡镇牛任旺村排水设施建设项目 | 基础设施 |  | 56.1174 | 已招标 | 已完工 | 56.1174 | 56.1174 |  | 17.4 | 29 | 9.7174 | 100% | 1.74
| 11.0119 |  | 11.0119 |  |  |  | 2022年新乡县翟坡镇任小营村水蛭养殖基地道路项目 | 基础设施 |  | 11.0119 | 不需招标 | 已完工 | 11.0119 | 11.0119 |  | 11.0119 |  |  | 100% | 0.34134
| 55.7521 | 9.5281 | 17.334 |  | 28.89 |  | 2022年新乡县合河乡后村坑塘治理建设项目 | 基础设施 |  | 55.7521 | 已招标 | 已完工 | 55.7521 | 55.7521 | 9.5281 | 17.334 |  | 28.89 | 100% | 1.7334
| 119.0052 | 98.9648 | 20.0404 |  |  |  | 2021年新乡县合河乡合河污水管道工程建设项目 | 基础设施 |  | 119.0052 | 已招标 | 已完工 | 119.0052 | 119.0052 | 98.9648 | 20.0404 |  |  | 100% | 3.7112
| 57.4327 | 17.85 | 29.75 |  | 9.8327 |  | 2022年新乡县合河乡西元封村排水设施建设项目 | 基础设施 |  | 57.4327 | 已招标 | 已完工 | 57.4327 | 57.4327 | 17.85 | 29.75 |  | 9.8327 | 100% | 1.785
| 53.8804 |  | 16.767 |  | 37.1134 |  | 2022年新乡县小冀镇梁村基础设施建设项目 | 基础设施 |  | 53.8804 | 已招标 | 已完工 | 53.8804 | 53.8804 |  | 16.767 |  | 37.1134 | 100% | 1.6767
57.6863 | 57.6863 | 57.6863 |  |  |  |  | 2022年新乡县经济开发区大兴村排水设施建设项目 | 基础设施 |  | 57.6863 | 已招标 | 已完工 | 57.6863 | 57.6863 | 57.6863 |  |  |  | 100% | 1.788
| 45 | 20 |  | 25 |  |  | 2022年新乡县少数民族聚集村基础设施建设项目 | 基础设施 |  | 45 | 不需招标 | 已完工 | 43.0506 | 43.0506 | 20 |  | 23.0506 |  | 95.67%
| 2.3 |  |  |  | 2.3 |  | 2022年新乡县村级公厕改造、新建奖补项目 | 基础设施 |  | 2.3 | 不需招标 | 已完工 | 2.3 | 2.3 |  |  |  | 2.3 | 100%
| 120 | 120 |  |  |  |  | 2022年新乡县清大蚯蚓养殖场到村到户产业项目 | 产业项目 |  | 120 | 不需招标 | 已完工 | 120 | 120 | 120 |  |  |  | 100%
| 57.736 | 57.736 |  |  |  |  | 2022年新乡县合河乡荣强产业配套设施建设（灾后重建项目） | 产业项目 |  | 57.736 | 已招标 | 已完工 | 57.736 | 57.736 | 57.736 |  |  |  | 100% | 1.791
| 32.026 | 10.185 | 21.841 |  |  |  | 2022年新乡县大召营镇归园产业项目（灾后重建） | 产业项目 |  | 32.026 | 已招标 | 已完工 | 32.026 | 32.026 | 10.185 | 21.841 |  |  | 100% | 1.0185
| 45.186 | 14.0397 | 31.1463 |  |  |  | 2022年新乡县大召营镇前高庄村村集体经济产业项目 | 产业项目 |  | 45.186 | 已招标 | 已完工 | 45.186 | 45.186 | 14.0397 | 31.1463 |  |  | 100% | 1.613
| 55.6328 |  | 55.6328 |  |  |  | 2022年新乡县七里营镇农业生态发展中心产业项目 | 产业项目 |  | 55.6328 | 已招标 | 已完工 | 55.6328 | 55.6328 |  | 55.6328 |  |  | 100% | 1.7207
| 56.9623 | 17.625 |  | 39.3373 |  |  | 2022年新乡县七里营镇农贸市场建设项目 | 产业项目 |  | 56.9623 | 已招标 | 已完工 | 56.9623 | 56.9623 | 17.625 |  | 39.3373 |  | 100% | 1.7625
| 161.5576 |  | 161.5576 |  |  |  | 2022年新乡县七里营镇新亚集团果园保鲜库产业项目 | 产业项目 |  | 161.5576 | 已招标 | 已完工 | 161.5576 | 161.5576 |  | 161.5576 |  |  | 100% | 6.0224
| 17.9334 | 5.577 | 12.3564 |  |  |  | 2022年新乡县翟坡镇水蛭养殖大棚建设项目 | 产业项目 |  | 17.9334 | 不需招标 | 已完工 | 17.9334 | 17.9334 | 5.577 | 12.3564 |  |  | 100% | 0.5577
| 57.9766 |  | 17.97 | 40.0066 |  |  | 2022年新乡县翟坡镇农副产品深加工建设产业项目 | 产业项目 |  | 57.9766 | 已招标 | 已完工 | 57.9766 | 57.9766 |  | 17.97 | 40.0066 |  | 100% | 1.797
| 173.0328 | 100 | 47.0328 | 26 |  |  | 2022年新乡县翟坡镇农业仓储建设项目 | 产业项目 |  | 173.0328 | 已招标 | 已完工 | 173.0328 | 173.0328 | 100 | 47.0328 | 26 |  | 100% | 6.1694
| 182.8754 |  |  |  | 182.8754 |  | 2022年新乡县翟坡镇农产品物资储藏仓库建设项目 | 产业项目 |  | 182.8754 | 已招标 | 已开工 | 182.8754 | 182.8754 |  |  |  | 182.8754 | 100% | 6.4054
| 55.8661 | 46.16 | 9.7061 |  |  |  | 2022年新乡县翟坡镇设施农业大棚建设产业项目 | 产业项目 |  | 55.8661 | 已招标 | 已完工 | 55.8661 | 55.8661 | 46.16 | 9.7061 |  |  | 100% | 1.731
| 56.059 | 17.619 | 14.923 | 23.517 |  |  | 2022年新乡县小冀镇特色牛肉深加工产业项目 | 产业项目 |  | 56.059 | 已招标 | 已完工 | 56.059 | 56.059 | 17.619 | 14.923 | 23.517 |  | 100% | 2.671
| 56.5534 |  | 21.5731 | 25.7869 | 9.1934 |  | 2022年新乡县小冀镇农蔬果冷库储存项目 | 产业项目 |  | 56.5534 | 已招标 | 已完工 | 56.5534 | 56.5534 |  | 21.5731 | 25.7869 | 9.1934 | 100% | 2.3398 | 0.53349
| 171.5776 |  |  |  | 171.5776 |  | 2022年新乡县小冀镇高叶酸玉米加工产业项目 | 产业项目 |  | 171.5776 | 已招标 | 已完工 | 171.5776 | 171.5776 |  |  |  | 171.5776 | 100% | 6.0268
| 188.8693 | 188.8693 |  |  |  |  | 2022年新乡县小冀镇民族特色食品加工产业项目 | 产业项目 |  | 188.8693 | 已招标 | 已完工 | 188.8693 | 188.8693 | 188.8693 |  |  |  | 100% | 1.2212 | 1.0072 | 4.3612
| 460.7048 |  |  |  | 460.7048 |  | 2022年新乡县小冀镇玉米淀粉加工食用胶产业项目 | 产业项目 |  | 460.7048 | 已招标 | 已完工 | 460.7048 | 460.7048 |  |  |  | 460.7048 | 100%
| 68.3774 |  | 68.3774 |  |  |  | 2022年新乡县农业产业土地流转产业项目 | 产业项目 |  | 68.3774 | 不需招标 | 已完工 | 68.3774 | 68.3774 |  | 68.3774 |  |  | 100%
| 6.6895 |  | 6.6895 |  |  |  | 2022年新乡县河南心连心化学工业集团股份有限公司到户产业项目 | 产业项目 |  | 6.6895 | 不需招标 | 已完工 | 6.6895 | 6.6895 |  | 6.6895 |  |  | 100%
| 14.6046 |  | 14.6046 |  |  |  | 2022年新乡县“百企万户”产业富民工程安置就业奖补资金项目 | 产业项目 |  | 14.6046 | 不需招标 | 已完工 | 14.6046 | 14.6046 |  | 14.6046 |  |  | 100%
| 112.5246 | 34.416 | 39.352 | 4.4252 | 34.3314 |  | 2022年新乡县公益性岗位项目 | 就业扶持 |  | 112.5246 | 不需招标 | 已完工 | 112.5246 | 112.5246 | 34.416 | 39.352 | 4.4252 | 34.3314 | 100% | 0.29833
| 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 2022年新乡县“雨露计划”短期技能补助项目 | 就业扶持 |  | 0.4 | 不需招标 | 已完工 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 100% | 0.6
| 50.4 | 50.4 |  |  |  |  | 2022年新乡县“雨露计划”职业教育项目 | 教育扶持 |  | 50.4 | 不需招标 | 已完工 | 50.4 | 50.4 | 50.4 |  |  |  | 100% | 0.6
| 12.9614 | 12.9614 |  |  |  |  | 2022年新乡县小额信贷贴息项目 | 金融扶持 |  | 12.9614 | 不需招标 | 已完工 | 12.9614 | 12.9614 | 12.9614 |  |  |  | 100% | 7.0386
| 49.1708 |  |  |  | 49.1708 |  | 2022年度新乡县质保金工程、剩余工程款项目 | 其他 |  | 49.1708 | 不需招标 | 已完工 | 49.1708 | 49.1708 |  |  |  | 49.1708 | 100%
| 29.3008 | 6.1187 | 5.604 | 3.55 | 14.0281 |  | 2022年新乡县项目管理费 | 其他 |  | 29.3008 | 不需招标 | 已完工 | 29.3008 | 29.3008 | 6.1187 | 5.604 | 3.55 | 14.0281 | 100%
| 13.4154 |  |  |  | 13.4154 |  | 2022年新乡县翟坡镇设施农业大棚建设产业配套建设项目 | 产业项目 |  | 13.4154 | 不需招标 | 已完工 | 13.4154 | 13.4154 |  |  |  | 13.4154 | 100%
| 5.85 |  |  |  | 5.85 |  | 2022年新乡县大召营镇大召营村研学基地产业配套设施项目 | 产业项目 |  | 5.85 | 不需招标 | 已开工 | 5.85 | 5.85 |  |  |  | 5.85 | 100%
| 14.75 |  |  |  | 14.75 |  | 2022年新乡县古固寨镇古南街村盛亚牧业产业配套设施建设项目 | 产业项目 |  | 14.75 | 不需招标 | 已开工 | 14.75 | 14.75 |  |  |  | 14.75 | 100%
| 240 | 17.4941 | 36.251 | 12.0214 | 174.2335 |  | 2022年新乡县大召营镇胜春食品有限公司到村到户产业项目 | 产业项目 |  | 240 | 不需招标 | 已完工 | 240 | 240 | 17.4941 | 36.251 | 12.0214 | 174.2335 | 100%
0 | 3672 | 983 | 872 | 406 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3672 | 0 | 0 | 3670.0506 | 3670.0506 | 983 | 872 | 404.0506 | 1411 | 99.95%
[13 empty] | 余额： | 1.9494 | 0 | 0 | 1.9494 | 0
Note on B16: 中标价56.5
Note on C39: （32号政采）
Note on C45: 政采
Note on D36: (7号政采)
Note on D39: （7号政采）
Note on D55: 42号
Note on D59: 22.409654(7)+13.841361(42)
Note on E28: (82号)
Note on E39: （154号政采）
Note on F40: （35）
Note on F44: 39.605009（35）+131.972625（5）
Note on F46: 288.978573（5）+171.726203（35）
Note on F55: （5号）
Note on F59: 157.440133(5)+16.793366(35)
Note on H34: 八柳树
Note on H35: 七四
Note on H38: 西营
Note on H39: 岗头
Note on H40: 高任旺
Note on H42: 都富村
Note on H43: 西街
Note on H45: 都富村
Note on P28: 18.66161(34号)
Note on Q55: 5.604(42号)
Note on Q59: 22.409654(7)+13.841361(42)
Note on S40: （35）
Note on S44: （5）131.972625+（35）39.605009
Note on S46: 288.978573（5）+171.726203（35）
Note on S55: 5号
Note on S59: 157.440133(5)+16.793366(35)
Note on W45: Lenovo: 35