新乡县住房建设和城市管理局

债券存续期公开说明
根据《河南省财政厅关于做好2026年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》，现将新乡县住房建设和城市管理局2024年-2025年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

一、一般债券存续期公开

无。
二、专项债券存续期公开

（一）截至上年末专项债券资金使用情况：

新乡县综合污水处理厂再生水利用项目：2024年发行专项债券7400万元，年利率2.17%,15年期；2025年发行专项债券7000万元，年利率2.3%,15年期；项目建设地址位于新乡县境内。

新乡县新能源汽车城乡智慧充电网络建设项目(一期）：2024年发行专项债券1200万元，年利率2.32%,15年期,项目建设地址位于新乡县境内。

截至2025年12月31日，专项债券已支出8181.095万元，结余7418.905万元。其中：新乡县综合污水处理厂再生水利用项目支出7400万元，结余7000万元；新乡县新能源汽车城乡智慧充电网络建设项目(一期）项目支出781.095万元，结余418.095万元。

（二）截至上年末专项债券对应项目实施进度、运营情况：

新乡县综合污水处理厂再生水利用项目招投标时间是2025年5月20日，已开工。截至上年末，项目进展情况：已完成临建及围挡搭设和厂区-心连心段114米DN800球墨铸铁管铺设，厂区内工艺管道安装完成20%；心连心大道（文化路-东孟姜女河）南侧已完成沟槽开挖275m，已完成砂石铺设180m，已完成管道安装168m。新乡县综合污水处理厂再生水利用项目正在建设中，未进入运营期。

新乡县新能源汽车城乡智慧充电网络建设项目(一期）项目招投标时间是2023年03月14日，施工时间2023年9月9日。截至上年末，项目进展情况：该项目已建设完成4个场站，分别为：新乡县龙华医院充电场站现有充电车位12个、新乡县疾控中心充电桩场站项目有充电车位4个、新乡县公安局刑警队充电场站项目有充电车位5个、新乡县朗公庙镇政府充电场站项目有充电车位12个，共计建设充电桩33个。
截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况：
新乡县综合污水处理厂再生水利用项目未完工，暂无收益。

新乡县新能源汽车城乡智慧充电网络建设项目(一期）项目暂未完工，暂无收益。
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